## 7-2023
KẾ HOẠCH DỰ ÁN VNPay.RPA.006
Kế hoạch RPA Amber: 25/7/2023 (1 tháng ) | [7 empty] | FACENET | [16 empty] | 2023-07-01 |  |  |  |  | 2023-07-25
[8 empty] | FACENET | [16 empty] | Ngày bắt đầu |  |  |  |  | Ngày kết thúc
Mã công việc | Tên đầu mục công việc lớn | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Duration(Số ngày làm việc) | Mô tả mục tiêu | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26
1 | Khai báo NCC | Đăng nhập phần mềm Visign | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2 | bar: 2023-07-04 to 2023-07-05
2 |  | Kéo thông tin file excel theo format của phần mềm Vsign, tổng hợp vào Sheet "Danh mục mới" | 2023-07-04 | 2023-07-08 | 4 | bar: 2023-07-04 to 2023-07-08
3 |  | Đăng nhập hệ thống ASP | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 3 | bar: 2023-07-04 to 2023-07-06
4 |  | Tải file danh mục nhà cung cấp, tổng hợp vào Sheet "Danh mục cũ" | 2023-07-06 | 2023-07-08 | 2 | bar: 2023-07-06 to 2023-07-08
5 |  | Kiểm tra NCC chưa tồn tại, bổ sung vào Sheet "Danh mục cập nhật" | 2023-07-09 | 2023-07-15 | 5 | bar: 2023-07-09 to 2023-07-15
6 |  | Upload File danh mục mẫu sheet "Danh mục cập nhật lên Misa" | 2023-07-09 | 2023-07-16 | 5 | bar: 2023-07-09 to 2023-07-16
7 |  | Demo | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 1 | Khi Demo sẽ cần tham gia của người dùng để góp ý cho việc phát triển bot | bar: 2023-07-19
8 | Khai báo Mã Vật Tư | Copy dữ liệu các vật tư mới phát sinh trong kỳ vào file Danh mục mẫu ở sheet "Danh mục mới". | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 3 | bar: 2023-07-12 to 2023-07-14
9 |  | Tải file excel tổng hợp danh mục vật tư/hàng hóa/dịch vụ, copy dữ liệu vào file Danh mục vật tư mẫu ở sheet "Danh mục cũ". | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | bar: 2023-07-13
10 |  | Gửi thông tin lên hạ tầng tập trung + phát thông báo để nhân viên vào xử lý + gửi mail cảnh báo khi gần đến hạn | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 3 | bar: 2023-07-14 to 2023-07-18
11 |  | Đổ dữ liệu từ file Danh mục vật tư mẫu/ sheet "Danh mục cập nhật" vào phần mềm Misa | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2 | bar: 2023-07-19 to 2023-07-20
12 |  | Demo | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | Khi Demo sẽ cần tham gia của người dùng để góp ý cho việc phát triển bot | bar: 2023-07-24
13 | ĐẨY DỮ LIỆU MUA VÀO LÊN HỆ THỐNG MISA QUA EXCEL | copy dữ liệu từ file excel tải từ phần mềm V vào file "Mua hàng"/sheet "Database" | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 1 | bar: 2023-07-18
14 |  | đẩy dữ liệu lên hệ thống Misa qua thao tác nhập khẩu dữ liệu từ excel | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 1 | bar: 2023-07-19
15 |  | download các lỗi và gửi thông báo và file đính kèm cho người quản lý | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2 | bar: 2023-07-20 to 2023-07-21
16 |  | Kiểm tra số liệu đã hạch toán trên Misa với số liệu trên trang hóa đơn điện tử để xác nhận số liệu đã hạch toán trên Misa là đầy đủ so với trang hóa đơn điện tử theo chỉ tiêu thuế GTGT đầu vào | 2023-07-22 | 2023-07-25 | 2 | bar: 2023-07-22 to 2023-07-25
17 |  | Demo | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 1 | Khi Demo sẽ cần tham gia của người dùng để góp ý cho việc phát triển bot | bar: 2023-07-26
18 | B4: THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ ĐỊNH KỲ | Trích xuất tờ khai thuế VAT theo tháng/quý | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 1 | bar: 2023-07-21 to 2023-07-22
19 |  | Đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK, thực hiện khai báo thông tin theo tờ khai | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 1 | bar: 2023-07-21 to 2023-07-22
20 |  | Đăng nhập hệ thống kê khai thuế thuedientu.gdt.gov.vn | 2023-07-22 | 2023-07-24 | 1 | bar: 2023-07-22 to 2023-07-24
21 |  | Kiểm tra việc nộp thành công lên hệ thống và tải tờ khai xác nhận | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 3 | bar: 2023-07-25 to 2023-07-26
22 |  | Demo và triển khai | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 1 | Triển khai lên hạ tầng hệ thống người sử dụng
Lưu ý: